## osservazioni
data contr
| Progetto maturità | 74 giorni | gio 25/02/16 | mar 07/06/16
| Scelta progetto | 1 giorno | gio 25/02/16 | gio 25/02/16 |  |  | Ballabio Giulio | Castelli Francesco | Molteni Nicholas | Pellizzer Luca
| Descrizione prodotto | 5 giorni | ven 26/02/16 | gio 03/03/16 | 2 |  | Ballabio Giulio | Castelli Francesco | Molteni Nicholas | Pellizzer Luca
| Progettazione SW | 13 giorni | ven 04/03/16 | mar 22/03/16
| Ricerca materiali | 5 giorni | lun 07/03/16 | ven 11/03/16 | 6 | 7 | Ballabio Giulio | Pellizzer Luca
2016-03-16
| Organigramma | 1 giorno | ven 04/03/16 | ven 04/03/16 | 2 | 3 | Castelli Francesco
2016-03-16
| Matrice responsabilità | 1 giorno | ven 04/03/16 | ven 04/03/16 | 2 | 3 | Ballabio Giulio
2016-03-16 | si veda file Org_Resp.xlsx
| Depliant( Casi d'uso) | 4 giorni | ven 04/03/16 | mer 09/03/16 | 2 | 3 | Molteni Nicholas
2016-03-16 | manca, suddividere la stesura del depliant dalla descrizione dei casi d’uso
| WBS | 5 giorni | lun 07/03/16 | ven 11/03/16 | 6 | 7 | Castelli Francesco
2016-03-16 | Si veda file WBS lv1.mpp
| WAR | 7 giorni | lun 14/03/16 | mar 22/03/16 | 9 |  | Ballabio Giulio
2016-03-16 | che cosa significa WAR, forse è RBS?
| GANT | 2 giorni | lun 14/03/16 | mar 15/03/16 | 9 |  | Castelli Francesco
2016-03-16 | Si veda file WBS lv1.mpp
| PERT | 5 giorni | mer 16/03/16 | mar 22/03/16 | 11 |  | Castelli Francesco
2016-03-16 | rinominare in CPM, si veda file WBS lv1.mpp
| Diagramma ER | 7 giorni | lun 14/03/16 | mar 22/03/16 | 9 |  | Pellizzer Luca
2016-03-16 | Si veda file SchemaER.png, da rifare, alcune associazioni errate, attributi assenti, molteplicità e vincoli assenti, spiegazioni testuali assenti
| Diagramma classi | 7 giorni | lun 14/03/16 | mar 22/03/16 | 9 |  | Molteni Nicholas
2016-03-16 | manca

## OBS
Classe | 5AInf
Nome Progetto |  | Frigo Automatico
Valutazione di Gruppo
ORGANIGRAMMA |  |  | COMPITO PRINCIPALE |  | COMPITO SECONDARIO
NOME |  | Capo-Progetto | Vice-Capo | Responsabile Web | Responsabile SW |  | Responsabile HW | Responsabile Android
Ballabio Giulio
Castelli Francesco
Pellizzer Luca
Molteni Nicholas
MATRICE DELLE RESPONSABILITA' |  |  |  | PRINCIPALI |  | SECONDARIE
NOME |  | Descrizione Prodotto | Organigrama | Matrice Resp. | Diagramma ER |  | Diagramma Classi | Depliant | WBS | WAR | PERT/GANT | Implem. SW | Implem. Web | Implem. Android | Costruzione Frigo | Sviluppo slide | Revisione progettazione | Revisione SW | Revisione Android | Revisione web
Ballabio Giulio
Castelli Francesco
Pellizzer Luca
Molteni Nicholas